ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы. | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. Программа по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов в муниципальных образовательных учреждениях на 2020-2024 годы. |
| Разработчики Программы. | Заведующая МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 - Рау А.В., Заведующая хозяйством - Соколова Э.А. |
| Цель Программы. | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МБДОУ Ярцевский детский сад № 3, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет детского сада за счет сокращения платежей за потребление тепло и электроэнергию. |
| Задачи Программы | 1. Снижение удельных величин потребления Детского сада топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии) при сохранении устойчивости функционирования Детского сада, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; 2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБДОУ Ярцевский детский сад № 3; 4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; 5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса; 6. Снижение затрат к 2024 году на приобретение детским садом тепло-энергоресурсов до 5%. |
| Сроки реализации | 2020-2024 г.г. |
| Исполнители | Ответственные работники детского сада |
| Источники финансирования | Средства бюджета МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 |
| Контроль за выполнением | Заведующая МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 |
| Ожидаемые результаты | - обеспечение сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии от уровня 2020 года к 2024 году; - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях Детского сада; - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов; - прекращение безучетного потребления тепловой энергии. |

1.Обоснование проблемы.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Детского сада, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования Детского сада показывает, что основные потери тепло-энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии.

Нерациональное использование и потери энергии приводят к потери до 20 % тепловой энергии, до 15% электрической энергии.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность Детского сада предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях Детского сада.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

2. Цель Программы и основные задачи.

Цель:  Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МБДОУ Ярцевский детский сад № 3, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Детского сада за счет сокращения платежей за потребление тепло и электроэнергии.

Задачи:

1. Снижение удельных величин потребления Детским садом топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии) при сохранении устойчивости функционирования Детского сада, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБДОУ Ярцевский детский сад № 3;

4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

6. Снижение затрат к 2030 году на приобретение Детским садом тепло-энергоресурсов до 30%;

3. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2020 года по 2024 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2020-2021 г.г. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия.

II этап 2021-2024 г.г. Реализуются основные мероприятия Программы.

4. Основные принципы Программы.

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;

5. Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализуемые в МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 энергосберегающие мероприятия в 2020-2024 годах планируется осуществлять за счёт  средств местного  бюджета.

6. Основные направления деятельности:

1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности;

2. Реализация общих мероприятий энергосбережения;

3. Реализация проектов по энергосбережению;

4. Реализация проектов по сбережению тепла.

5. Работа с учащимися по энергосбережению.

7.Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется приказом заведующей МБДОУ Ярцевский детский сад № 3, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы. Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

8.Первоочередные мероприятия программы:

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2020 г. | заведующая Рау А.В. |  |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2020 г. | заведующая Рау А.В. |  |
|  | 3. Издание распорядительных документов по МОБУ | 2 квартал 2020 г. | заведующая Рау А.В. |  |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещания различного уровня | Весь период | заведующая Рау А.В. |  |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | завхоз Соколова Э.А. |  |
|  | 2. Осуществление проверок работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | завхоз Соколова Э.А. |  |
|  | 5. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, разного оборудования. | Весь период | завхоз Соколова Э.А. |  |
|  | 6. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | Весь период | завхоз Соколова Э.А. |  |
|  | 8. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | завхоз Соколова Э.А. |  |
|  | 9. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | Весь период | завхоз Соколова Э.А. |  |
|  | 10. Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | Весь период | завхоз Соколова Э.А. |  |
| Соколова Э.А. | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | завхоз Соколова Э.А. сотрудники |  |
|  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | По плану | завхоз Соколова Э.А. |  |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла | 1. Промывка систем отопления здания Детского сада. | 1 раз в год | завхоз Соколова Э.А. |  |
|  | 2. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Весь период по мере необходим | завхоз Соколова Э.А. Рабочие по КОЗ |  |
|  | 3. Регулирование системы отопления. | По мере необходим | завхоз Соколова Э.А. |  |
| 5. Работа с учащимися. | 1. Проведение занятий, акций, конкурсов проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов. | По плану, весь период | старший воспитатель Гришилова О.В. Воспитатели |  |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении детского сада и на ее территории. | Весь период | сотрудники |  |
|  | 3. Организация в группах детских постов бережливости. | Весь период | Воспитатели |  |
|  | 4. Организация выпусков бюллетеней, стенных газет, листовок по экономии энергоресурсов. | Весь период | старший воспитатель Гришилова О.В. Воспитатели |  |

Мониторинг расхода энергоресурсов по видам и по годам

Цель данного мониторинга состоит:

1. Контроль за рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, правильностью       ведения учета энергопотребления.

Одним из видов мониторинга является анализ потребления ТЭР.

Сравнительный анализ потребления электроэнергии

| Месяц | Фактическое потребление электрической энергии, кВт/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Январь | 4313,00 |  |  |  |  |
| Февраль | 1803,00 |  |  |  |  |
| Март | 1523,00 |  |  |  |  |
| Апрель | 2231,00 |  |  |  |  |
| Май | 1605,00 |  |  |  |  |
| Июнь | 1117,00 |  |  |  |  |
| Июль | 117,00 |  |  |  |  |
| Август | 832,00 |  |  |  |  |
| Сентябрь | 1906,00 |  |  |  |  |
| Октябрь | 2060,00 |  |  |  |  |
| Ноябрь | 2392,00 |  |  |  |  |
| Декабрь | 2345,00 |  |  |  |  |
| Всего: | 22244,00 |  |  |  |  |

Сравнительный анализ потребления отопления

| Месяц | Фактическое потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Январь | 30,27 |  |  |  |  |
| Февраль | 27,72 |  |  |  |  |
| Март | 18,86 |  |  |  |  |
| Апрель | 16,04 |  |  |  |  |
| Май | 10,37 |  |  |  |  |
| Июнь | 1,12 |  |  |  |  |
| Июль | 0,00 |  |  |  |  |
| Август | 0,00 |  |  |  |  |
| Сентябрь | 5,02 |  |  |  |  |
| Октябрь | 15,27 |  |  |  |  |
| Ноябрь | 27,33 |  |  |  |  |
| Декабрь | 33,34 |  |  |  |  |
| Всего: | 185,34 |  |  |  |  |

\

Адрес: 663170, Красноярский край, Енисейский  район, с. Ярцево, ул. Кирова,86

МБДОУ Ярцевский детский сад № 3

E-mail: yarsad3@yandex.ru